	Рустам Минниханов: «Или вместе победите, или вместе проиграете»

	12 марта 2010

МАРАТА ХУСНУЛЛИНА НАЗНАЧИЛИ АРБИТРОМ В АППАРАТНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ ГОСЖИЛФОНДА И КАЗАНСКОЙ МЭРИИ 
Сегодня глава правительства, уставший от противостояния между Госжилфондом и исполкомом Казани, запретил сторонам публичные перепалки, а для разрешения споров главу минстроя Марата Хуснуллина назначил арбитром. Одновременно с этим в рамках поддержания системы сдержек и противовесов Минниханов "зарубил" инициативу министра строительства о проведения в рамках программы капремонта комплексного исследования всех домов стоимостью 100-150 млн. рублей.  
"ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА КАПРЕМОНТЕ"
Сегодняшнее совещание по вводу жилья премьер Рустам Минниханов начал с антикоррупционных призывов к главам районных администраций.

"Давайте не будем зарабатывать на капремонте... Не советую создавать прокладки и карманные фирмы. Попадетесь, пощады не будет. Здесь есть правоохранительные органы…", - взбодрил присутствующих Минниханов. 

Далее в выступлении главы минстроя Марата Хуснуллина в адрес руководителей муниципальных образований прозвучал еще один упрек – выяснилось, что 25 районов не перечислили на счета управляющих компаний свою 30-процентную долю участия в программе капремонта. Всего работы по капитальному ремонту начались в 283 домах в 32 муниципальных образованиях.

Отдельный пассаж был посвящен лифтам. По словам Хуснуллина, в Татарстане есть два поставщика лифтов – елабужский ЗАО "Тат МЭЛ лифт" и челнинский ООО "Камский лифтостроительный завод", и последний предложил цену ниже, чем у конкурента. "Всего в рамках капремонта потребуется 431 лифт. Мы делим программу пополам, цена будет одинаковая у обоих поставщиков, и выставляем на площадку ЭТИС. Прошу также взять под особый контроль стоимость монтажа, если мы это отработаем, то везде у нас будет единая цена", - резюмировал Марат Шакирзянович. 

"НЕ НАДО ЛЕТАТЬ В ВОЗДУХЕ"
Хуснуллин также отметил, что последние десятилетия в Татарстан накоплен объем работы по недоремонту на 30 млрд. рублей. Для их выполнения потребуется не менее 10 лет. По мнению главы минстроя, эти цифры приблизительны, поэтому он предложил премьеру провести обследование каждого дома и составить по каждому отдельную смету с планом проведения работ.

"Мы проведем расчеты на следующие десять лет, и эти виды работ составят немного – один–два процента от стоимости программы капремонта, или 100-150 миллионов рублей. Предлагаем направить часть средств, собранных с населения на эти цели. После этого нужно выйти на плановый ремонт на 15 лет", - изложил свое видение министр строительства.

Реакция на столь интересное предложение премьера оказалась неожиданно бурной. 

"Делать смету на десять лет – это бесполезная работа. На два года можно, даже через пять лет все может измениться, сметы могут устареть. Собранные средства населения – это будет как фондирование. Мы будем возвращать на капремонт средства в том же объеме", - заявил Минниханов, и тут же добавил на татарском: "Не надо летать в воздухе". 

ХУСНУЛЛИНА НАЗНАЧИЛИ АРБИТРОМ
Не менее жестко глава правительства обозначил и рамки в аппаратном противостоянии главы ГЖФ Талгата Абдуллина и мэрии Казани, которая, как известно, стала оператором программы в столице РТ, обязавшись ввести в эксплуатацию 400 тыс. кв. метров социального жилья. Премьер, видимо, окончательно уставший от постоянных перепалок между главой Госжилфонда и исполкомом Казани, запретил всякие проявления публичного противостояния.   

"Отношение и к той и другой стороне у нас одинаковое... Вы в одной лодке… Или вместе победите, или вместе проиграете. Марат Шакирзянович (глава минстроя – ред.) – вы здесь арбитр. Обеспечьте исполнение графиков, чтобы муниципальные образования не ходили с протянутыми руками. Мы упускаем строительный сезон, а потом начинаем в ноябре некачественно строить. Талгат Мидхатович, утвердите графики платежей", - резюмировал премьер.

Приободренный почетным назначением, Хуснуллин тут же стал присутствующих вводить в курс, как идет реализация программы по соципотеки. И, как оказалось, не все тут гладко.

При годовом плане в более 700 тыс. кв. метров социального жилья за первый квартал 2010 года в республике введено 63,6 тыс. кв. метров жилья, или 8,4% от годового плана. Из них по АПК введены в эксплуатацию 30,8 тыс. кв. метров жилья, по соципотеке – 32,7 тыс. кв. метров. По мнению Хуснуллина, во всем виновато плохое финансирование со стороны ГЖФ. Так, "ЖИК г. Казани" профинансировано на 9% и от договорной стоимости домов. "И то первое финансирование произошло на прошлой неделе", – добавил министр. 

Глава ГЖФ Абдуллин в своем выступлении, напротив, заявил, что для начала года у фонда отличные показатели по финансированию программы.

"На сегодня мы профинансировали программу на 44,4 процента. Для этого периода это прекрасно. Помимо упомянутых министром 200 миллионов рублей, мы перечислили до этого 390 миллионов рублей", - сказал Абдуллин. 

"МЫ ДЕЛИЛИ ДОМ НА АЗИНСКОЙ"
Особого упоминания в выступлениях как Марата Хуснуллина, так и Талгата Абдуллина удостоилось строительство объектов по программе соципотеки по улице 2-я Азинская. Как выяснилось столько внимания к казанской улице, расположенной на окраине города, не случайно. Здесь квартиры должны получить 113 ветеранов войны. Генподрядчиком является компания "Татстрой" (предприятие, не чужое для главы минстроя). 

"Готовность дома оценивается на 85,1 процента. Но ГЖФ не может определиться с окончательной стоимостью работ по внутриквартальным сетям, завозу грунта. Из-за проблем с подключениям к водоснабжению мы вынуждены вручную заливать воду в 100 индивидуальных котлов, которые установили", - заявил Марат Хуснуллин.

"Я полностью не согласен с предъявленными претензиями. Мы имеем сорванные графики выполнения", - контратаковал Абдуллин.

Но все-таки они "в одной лодке"…

Арслан Минвалеев


